# 한국–아세안 진출 기술협력 수요조사서 (초안)

(Korea–ASEAN Technology Cooperation Demand Survey – Draft)

## ① 협력 대상국가

베트남 사회주의공화국 (Socialist Republic of Vietnam)

## ② 협력 대상기관

Viet Nhat Machinery Co., Ltd.

- Address: 10 – 2A Street, Bien Hoa 2 Industrial Zone, Dong Nai Province, Vietnam

- Representative: Mr. Tran Duc Dung, Vice General Director

- Contact: +84 903 823 952 / Email: dungtd1912@gmail.com

협력기관 네트워크:
RITAB (Research Institute of Technology Application & Business)
SIYB Business Club (약 400여 회원사)
Anyfive Co., Ltd. (Korea Technology Transaction Platform Provider)

## ③ 협력사업명

한–베 농기계 공급 및 임대 협력사업
(Korea–Vietnam Agricultural Machinery Supply and Leasing Cooperation Project)

## ④ 협력 배경

베트남은 농업기계화가 빠르게 진행되고 있으며, 특히 중부 고원지대 및 메콩델타 지역에서
소형·고효율 농기계에 대한 수요가 급격히 증가하고 있다.

Taekwang Industry Co., Ltd.는 1971년에 설립된 한국의 대표 농기계 제조기업으로,
경운기, 제초기, 트랙터 부품 등을 생산하며 ISO·CE 인증을 보유하고 있다.

Viet Nhat Machinery Co., Ltd.는 베트남 전역의 건설·농업기계 유통망과 임대 인프라를 보유한 전문기업으로,
RITAB 및 SIYB 비즈니스 클럽과 연계한 협력 네트워크를 통해 현지 시장에 깊이 진출하고 있다.

본 사업은 RITAB–Anyfive 협력체계를 기반으로,
한국의 기술공급기업과 베트남 현지 유통·운영기업 간의 기술이전, 임대, 플랫폼 구축을 추진하며
한–아세안 기술협력의 대표 모델로 발전시키는 것을 목표로 한다.

## ⑤ 협력 목적 및 주요 내용

| 구분 | 주요 내용 |
| --- | --- |
| 사업 목표 | 한–베 농기계 기술이전 및 현지 유통 협력 강화 |
| 세부 추진 내용 | - Taekwang Industry의 농기계 공급 및 Viet Nhat의 유통망을 통한 임대 운영 - Anyfive 기술거래 플랫폼을 통한 관리 시스템 구축 - RITAB 및 SIYB 회원사와 연계한 정비·교육 인프라 확충 |
| 기대 효과 | - 베트남 농업 생산성 향상 및 고효율 기술 도입 - 한–베 기업 간 기술이전 및 수출 확대 - 아세안 시장(인도네시아, 말레이시아 등)으로의 확장 기반 마련 |
| 협력 방식 | 공동 사업 운영 (공급–유통–기술지원 일체화 모델) |

## ⑥ 기술 및 제품 개요

공급기관: Taekwang Industry Co., Ltd.
제품군:

- TKC 시리즈 미니 경운기 (TKC-450 / TKC-650 / TKC-750)

- 궤도형 제초기 (Crawler-Type Weeder)

- 소형 경운기 및 정원용 농기계

- 배터리식 친환경 농업기계

기술 특성:

- 경량화 설계 (알루미늄 합금 사용)

- 고온·고습 환경에서도 높은 내구성 확보

- 에너지 절감형 구동 시스템

- ISO 9001 / CE / KS 인증 보유

## ⑦ 협력 추진 체계

| 구분 | 역할 |
| --- | --- |
| Taekwang Industry | 기술 및 제품 공급, 품질보증, 기술 교육 및 지원 |
| Viet Nhat Machinery | 현지 유통망 관리, 임대 운영, 정비센터 설치, 고객지원 |
| RITAB | 협력 코디네이터, 회원사 추천, 행정 및 연구기관 연계 |
| Anyfive | 기술거래 플랫폼 제공, 데이터 관리, 기술금융 연계 |
| SIYB 비즈니스 클럽 | 회원사 대상 기술·투자상담 확대 및 협력기업 발굴 |

## ⑧ 추진 일정

| 구분 | 주요 내용 | 기간 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 한–아세안 글로벌 기술이전 파트너스 데이(서울)에서 MOU 체결 | 2025.11 |
| 2단계 | Viet Nhat 유통망 내 10개 지역 시범공급 | 2026.1–3 |
| 3단계 | 정비센터 구축 및 임대사업 본격화 | 2026.4–9 |
| 4단계 | 사업 평가 및 아세안 확장 전략 수립 | 2026.10–12 |

## ⑨ 기대 효과

- 기술적 효과

  - 베트남 농업의 기계화 및 스마트농업 도입 가속화

  - 유지보수 및 교육체계의 기술 내재화

- 경제적 효과

  - 한–베 기업 간 기술이전 및 수출 확대

  - 농업 생산성 향상 및 지역 일자리 창출

- 사회적 효과

  - 지역사회 기반 지속가능 농업모델 확립

  - 한–아세안 기술협력 네트워크 강화

## ⑩ 담당자 정보

| 구분 | 이름 / 직책 | 기관 | 연락처 / 이메일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 한국 측 | 박영제 대리 (영업팀) | Taekwang Industry Co., Ltd. | +82-10-8896-7160 / tk-yjpark@naver.com |
| 베트남 측 | Tran Duc Dung 부대표 | Viet Nhat Machinery Co., Ltd. | +84-903-823-952 / dungtd1912@gmail.com |
| 협력기관 | 김도경 부장 | RITAB | +84-838-023-580 / info@ritab.org |

## ⑪ 비고

본 사업은 2025년 11월 서울 COEX에서 개최되는 “한–아세안 글로벌 기술이전 파트너스 데이”를 통해
Viet Nhat–Taekwang–RITAB–Anyfive 간 MOU 체결을 진행하며,
공식적으로 한–베 농기계 협력사업이 출범할 예정이다.

향후 KODIT(기술보증기금), MSS(중소벤처기업부), KOICA 등과 협력하여
ESG 기반 지속가능 농업, 디지털 기술이전, 아세안 시장 확산 프로젝트로 확대할 계획이다.

📄 작성자: 김도경 (International Education Manager, RITAB)
📅 작성일: 2025년 11월